## Prueba
| FECHA Inicio Ejec. | TC Planeados | TC Ejecutados | TC Pendientes de ejecutar | TC OK | TC Fallidos | TC Bloqueado | TC En proceso | TC N/A | Defectos | Acuerdo | %Avance Planeado | %Avance Real | % Desfase
| 2020-05-08 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100
CICLO | Dias | TC PLANIFICADOS | TC PLANIFICADOS ACUMULADOS | CP EJECUTADOS | CP EJECUTADOS ACUMULADOS | CP OK | CP OK ACUMULADOS | CP FALLIDOS/BLOQUEADO | CP FALLIDOS ACUMULADOS | %Pass Rate
1 | 2020-05-07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44.44% | 44.4444 |  |  | 0% - 85% | MEDIO
1 | 2020-05-08 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100 |  |  | 86% - 90% | BUENO
[14 empty] | 91% - 100% | OPTIMO
| TOTAL |  | 9
Note on P7: Verde: %Desfase >= 0% Amarillo: %Desfase > 0% y #Defectos > 2 Rojo %Desfase < 0%

## CP
Nro | REQ ID | NOMBRE REQ | Scenario ID2 | Scenairos Name | Test cases ID | Test Case Title | Complexity | Tester Ejecutor | ESTADO | ID Defecto asociado | Fecha de Ejecución | COMENTARIO | Retest | AMBIENTE | COMENTARIOS 2 |  | Estado
1 | RF01 | Clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual | Scenarios # 1 | Tienda Virtual | Test case # 1 | Crear cuenta cliente | Low | Brigitte Ortiz | OK |  | 2020-05-07 | 07/05 Se realizo ejecucion de prueba | 2 |  |  | OK | OK
2 | RF01 | Clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual | Scenarios # 1 | Tienda Virtual | Test case # 2 | Validar carrito de compras | Low | Brigitte Ortiz | OK |  | 2020-05-07 | 07/05 Se realizo ejecucion de prueba | 1 |  |  | Fallido | Fallido
3 | RF01 | Clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual | Scenarios # 1 | Tienda Virtual | Test case # 3 | Realizar pago | Low | Brigitte Ortiz | OK |  | 2020-05-07 | 07/05 Se realizo ejecucion de prueba | 1 |  |  | Bloqueado
4 | RF01 | Clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual | Scenarios # 1 | Tienda Virtual | Test case # 4 | Validar historial de compras | Low | Brigitte Ortiz | OK |  | 2020-05-07 | 07/05 Se realizo ejecucion de prueba | 1 |  |  | En Proceso
5 | RF01 | Clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual | Scenarios # 1 | Tienda Virtual | Test case # 5 | Crear cuenta cliente con correo ya registrado | Low | Brigitte Ortiz | OK |  | 2020-05-08 | 08/05 Se realizo ejecucion de prueba | 1
6 | RF01 | Clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual | Scenarios # 1 | Tienda Virtual | Test case # 6 | Validar realizar cambio de direccion | Low | Brigitte Ortiz | OK |  | 2020-05-08 | 08/05 Se realizo ejecucion de prueba | 1
7 | RF01 | Clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual | Scenarios # 1 | Tienda Virtual | Test case # 7 | Validar cambio de contraseña | Low | Brigitte Ortiz | OK |  | 2020-05-08 | 08/05 Se realizo ejecucion de prueba | 1
8 | RF01 | Clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual | Scenarios # 1 | Tienda Virtual | Test case # 8 | Validar olvide contraseña para usuario registrado | Low | Brigitte Ortiz | OK |  | 2020-05-08 | 08/05 Se realizo ejecucion de prueba | 1
9 | RF01 | Clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual | Scenarios # 1 | Tienda Virtual | Test case # 9 | Validar olvide contraseña para usuario no registrado | Low | Brigitte Ortiz | OK |  | 2020-05-08 | 08/05 Se realizo ejecucion de prueba | 1

## TesterReport
Summary Report(Test Execution vs. Tester Report)
Tester | Passed (Count) | Failed (Count) | Blocked (Count) | Not Tested (Count) | Not Applicable (Count) | Defects (Count)
Brigitte Ortiz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detailed Report(Test Execution vs. Tester Report)
Unassigned
Run ID | Test Case | Test Plan | Test Cycle | Result
TR11105 | CC-11776: Crear cuenta cliente | CC-11785: CHOUCAIR_TESTING_REPORTE | Ciclo 1 | Passed
TR11106 | CC-11777: Validar carrito de compras | CC-11785: CHOUCAIR_TESTING_REPORTE | Ciclo 1 | Passed
TR11107 | CC-11778: Realizar pago | CC-11785: CHOUCAIR_TESTING_REPORTE | Ciclo 1 | Passed
TR11108 | CC-11779: Validar historial de compras | CC-11785: CHOUCAIR_TESTING_REPORTE | Ciclo 1 | Passed
TR11109 | CC-11780: Crear cuenta cliente con correo ya registrado | CC-11785: CHOUCAIR_TESTING_REPORTE | Ciclo 1 | Passed
TR11110 | CC-11781: Validar realizar cambio de direccion | CC-11785: CHOUCAIR_TESTING_REPORTE | Ciclo 1 | Passed
TR11111 | CC-11782: Validar cambio de contraseï¿½a | CC-11785: CHOUCAIR_TESTING_REPORTE | Ciclo 1 | Passed
TR11112 | CC-11783: Validar olvide contraseï¿½a para usuario registrado | CC-11785: CHOUCAIR_TESTING_REPORTE | Ciclo 1 | Passed
TR11113 | CC-11784: Validar olvide contraseï¿½a para usuario no registrado | CC-11785: CHOUCAIR_TESTING_REPORTE | Ciclo 1 | Passed